## 法律援助工作量评估
一级 | 二级 | 三级 | 工作量评估（人.天） | 进度
工作台、工作流相关 | 工作台首页 | 我的待办 | 3 | 进行中
|  | 我关心的数据 | 3 | 进行中
|  | 我的日历 | 1 | 进行中
|  | 主要案件流程展示 | 3 | 进行中
| 待办任务显示 | 案件审核 | 2 | 进行中
|  | 分派律师事务所 | 2 | 进行中
|  | 案件受理 | 2 | 进行中
|  | 结果公示 | 2 | 进行中
|  | 结案 | 2 | 进行中
| WEB桌面功能 | 框架整合 | 10 | 已经完成
|  | 我的应用 | 2 | 进行中
|  | 应用超市 | 2 | 进行中
|  | 桌面壁纸 | 1 | 已经完成
|  | 桌面挂件 | 2 | 进行中
| 工作流 | 流程图布署 | 1 | 进行中
|  | 流程管理 | 1 | 进行中
|  | 流程查看 | 4 | 进行中
业务组件 | 案件上报 | 申请人管理 | 1 | 完成
|  | 代理人管理 | 1 | 完成
|  | 案件信息管理 | 1 | 完成
|  | 签名管理 | 1 | 完成
|  | 签名插件制作 | N | 进行中
|  | 案件录入 | 3 | 进行中
| 案件审核 | 审核人管理 | 1 | 进行中
|  | 审核信息录入 | 1 | 进行中
| 结果公示 |  | 1 | 进行中
| 结案 | 案件结论记录 | 1 | 进行中
|  | 结案 | 1 | 进行中
系统管理 | 数据字典 | 地区 | 0.4 | 完成
|  | 民族 | 0.4 | 完成
|  | 文化程度 | 0.4 | 完成
|  | 人群类别 | 0.4 | 完成
|  | 代理类别 | 0.4 | 完成
| 资源管理 |  | 1 | 进行中
| 部门管理 |  | 1 | 进行中
| 文件管理 |  | 1 | 已经完成
| 用户管理 |  | 1 | 进行中
| 角色管理 |  | 1 | 进行中
| 权限管理 |  | 3 | 进行中